Compte rendu de la Commission Animation

Pour la préparation de la journée DUDH du 13 décembre

Le mercredi 12 novembre 2008

La journée pourra se dérouler en 4 temps :

- L’accueil-Repas de 13 h à 14h

- La déambulation de 14h à 15h

- L’Eden « Extérieur » de 15h à 18h (voire plus ?)

- L’Eden « Intérieur » de 15h30 à 17h 15

ACCUEIL – REPAS / 13h-14h

Arrivée de tous les groupes à 13h

13h-13h15 : ouverture

Yvon réfléchit à une mise en scène autour de la statue de « l’Homme couché », afin de symboliquement « relever la statue ».

Ce temps d’ouverture permettra également une prise de parole sur le pourquoi de la journée.

Si les conditions météo sont défavorables, il faudra peut être prévoir de la faire en intérieur.

13h15-14h : repas

Chacun tire un repas de son sac.

La soupe à l’oignons semble compromise dans la mesure où nous n’aurons pas la possibilité d’emprunter les ustensiles nécessaires (cochons oblige…).

Par contre, nous maintenons l’idée du vin chaud (voir avec un bar limitrophe, s’il pourrait nous réchauffer le vin en échange de la clientèle potentielle que la manifestation pourra apportée → Marie-Hélène prend contact avec les cafetiers).

Pour ce temps d’accueil-repas, le gymnase d’Armorin devrait être mis à disposition.

DEAMBULATION  / 14h-15h

14h : petit temps d’animation pour lancer la déambulation

14h – 14h15/30 : Arrivée à la statue de l’Insurgé

A nouveau temps de « mise en scène » qui fait écho au premier moment autour de la statue de l’homme debout, à partir de lecture d’articles de la DUDH.

14h45 – 15h : déambulation de la statue de l’Insurgé à l’Eden

Pour cette déambulation, il faudra prévoir un parcours, et dans un second temps prendre contact avec la Police Municipale → Yvon prépare un plan du parcours.

Il faudra également prévoir une grosse équipe de bénévoles pour assurer les blocages de circulation.

Enfin, la visibilité étant importante sur ces manifestations, plusieurs groupes de musique ont fait des propositions. Il est aussi évoqué de prendre contact avec des échassiers.

→ Yvon et Marie –Hélène assurent les prises de contact avec les compagnies pour avoir des infos plus précises pour la prochaine commission.

EDEN EXTERIEUR / 15h-18h (et plus si affinité)

15h – 15h30 : Animation « forum – débat » au kiosque à Musique

Principe 1 : partir des articles de la DUDH afin d’imager des luttes locales et exprimer les problématiques rencontrées sur notre territoire.

Principe 2 : chacun doit s’exprimer en son nom propre et pas pour le compte d’une organisation (syndicale, politique comme associative).

A partir de 15h30 : garder cet espace extérieur en parallèle de la projection à l’Eden pour continuer le forum débat et permettre d’autres formes de communication non orales :

- mur d’expression

- atelier dessin pour les enfants (Anne prend contact pour obtenir du matériel)

- cahier de doléance

- …

Pour cet extérieur, prévoir des barnums (d’EMMAUS et du PC) → Yvon prend des contacts pour réserver le matériel

EDEN INTERIEUR / 15h30-17h15

Diffusion de deux documentaires de 15 à 20 minutes (cette proposition restant encore modulable) + Conférence-Débat.

Proposer à Jean-Pierre POINT d’inscrire dans sa programmation une diffusion d’un long métrage qui fera écho à notre manifestation.

→ Patrick assure le suivi avec l’Eden.

Plusieurs propositions :

- Film d’animation documentaire de 20 min réalisé par Amnesty International (visionnable sur leur site internet)

- Nos enfants nous le reprocherons

- L’argent-dette (docu sur la spéculation)

- Khamsa de Karim Dridi (film sur les enfants et la pauvreté)

Par ailleurs, les Brasseurs de Cages pourront également faire d’autres propositions de film ou documentaires. Sinon, ils proposent également de réaliser un documentaire sur la manifestation du 13 décembre.

PROCHAINES RENCONTRES

Samedi 15 novembre 9h à Cobonne : Choix des documentaires diffusés à l’Eden

Jeudi 20 novembre à 14h à la MJC : 2ème commission animation